**Районное управление образования**

**администрации Карачевского района**

**ПРИКАЗ № 156/1**

от «15» мая 2020 г.

О создании в 2020 году на базе МБОУ Первомайская СОШ Карачевского района Брянской области центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 1 марта 2019 года № Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия», приказом Департамента образования и науки Брянской области от 26.09.2019 г. №1397 «О создании и функционировании в Брянской области Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020-2022 годах»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать на базе МБОУ Первомайская СОШ Карачевского района Брянской области Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
2. Утвердить план первоочередных мероприятий (дорожную карту) по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ Первомайская СОШ Карачевского района Брянской области в 2020 году согласно приложению № 1.
3. Начальнику районного управления образования администрации Карачевского района С.Г. Егоровой обеспечить:

координацию деятельности МБОУ Первомайская СОШ Карачевского района Брянской области, на базе которого будет открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;

контроль за разработкой основных и дополнительных общеобразовательных программ по направлениям деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020-2021 учебном году в срок до 1 сентября 2020 года.

1. Централизованной бухгалтерии РУО администрации Карачевского района обеспечить финансовое сопровождение создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Карачевском муниципальном районе Брянской области в 2020 году.
2. Директору МБОУ Первомайская СОШ Карачевского района Брянской области Усову В.В.:
* обеспечить выполнение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Карачевском муниципальной районе Брянской области в 2020 году согласно приложению № 1 настоящего приказа и информационное сопровождение создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Карачевском муниципальной районе Брянской области согласно приложению № 4 к приказу Департамента образования и науки Брянской области от 26.09.2019 № 1397;
* разработать и утвердить Положение о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в срок до 1 сентября 2020 года.
1. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Начальник РУО администрации**

**Карачевского района С.Г. Егорова**

Приложение № 1

к приказу РУО администрации

Карачевского района

от \_15.05.2020\_№ \_156/1\_

ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

первоочередных действий по созданию и функционированию

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ Первомайская СОШ Карачевского района Брянской области в 2020 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Сроки |
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»:1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра:1.1.1. Издание приказа о создании Центра:- разработка и утверждение Положения о деятельности Центра;- разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. | Приказ директора МБОУ Первомайская СОШ Карачевского района Брянской области о создании Центра в соответствии c методическими рекомендациями | В течение реализации проекта |
| 2 | Реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ Первомайская СОШ Карачевского района Брянской области  | 1. Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ Первомайская СОШ Карачевского района Брянской области посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы).
2. Размещение на официальном сайте МБОУ Первомайская СОШ Карачевского района Брянской области баннера «ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама).
3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях
 | В течение реализации проекта |
| 3 | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ» | Формирование отчета о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам переподготовки кадров | Август |
| 4 | Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком) | Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ Первомайская СОШ Карачевского района Брянской области, предусмотренных для создания центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (в соответствии с типовым дизайн-проектом и проектом зонирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Брянской области | Июль- август |
| 5 | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». | Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей | Август  |
| 6 | Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МБОУ Первомайская СОШ Карачевского района Брянской области. | Сентябрь  |
| 7 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ Первомайская СОШ Карачевского района Брянской области/ | Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста | Сентябрь |
| 8 | Корректировка муниципального задания для МБОУ Первомайская СОШ Карачевского района Брянской области по реализуемым на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей | Внесении изменений в муниципальное задание по факту комплектования (набора) обучающихся на реализуемые на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» программы. | Сентябрь |
| 9 | Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий | Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | 01.09.2020 г. |
| 10 | Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ Первомайская СОШ Карачевского района Брянской области в связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Сентябрь |
| 11 | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | В течение реализации проекта |
| 12 | Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения. | Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ Первомайская СОШ Карачевского района Брянской области, сформированных исходя из основных задач центров образования цифрового и гуманитарного профилей | В течение реализации проекта |